## UserStories
Hashi: User Stories
TeamSG: Philip Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
StoryID | User Story | Category | Priority (1-5) | Sprint | Status
1 | GUI Alle Funktionen des Spiels sind mit der Maus ausführbar. Graphische Darstellung des Spiels. |  | 5 | 1
2 | Spiel laden Neues Spiel aus Datei (XML) laden. Datei beinhaltet das Spiel sowie die Lösung des Spiels. |  | 5
3 | Anzeigen der möglichen Brücken Beim Überfahren einer Insel sollen die möglichen, abgehenden Brücken angezeigt werden. Wird die Insel mit der Maus verlassen, werden die möglichen Brücken wieder ausgeblendet. Fährt man mit der Maus auf eine der möglichen Brücke, bleibt diese angezeigt, die anderen möglichen Brücken werden ausgeblendet. |  | 4
4 | Erstellen von Brücken Durch Klicken auf eine mögliche Brücke soll beim ersten Klick eine, beim zweite Klick eine zweite Brücke erscheinen. Wird auf eine Zweifach-Brücke geklickt, verschwinden diese wieder. Hat eine Insel die Anzahl mögliche Brücken erreicht, wird diese Zahl durchgestrichen, es können keine weiteren Verbindung zu dieser Insel getätigt werden. |  | 5
5 | Spiel neu starten Das Spiel soll mit einem Klick auf ein Symbol neu gestartet werden können. Es wird auch der Timer neu gestartet. |  | 3
6 | Spielzüge rückgängig machen Mit Klick auf "Retour" sollen alle Züge bis zum Startzustand rückgängig gemacht werden können. |  | 3
7 | Aktueller Spielstand speichern Der aktuelle Spielstand sollte gespeichert werden können (als XML-Datei). |  | 2
8 | Fehler anzeigen Beim Klicken auf das entsprechende Symbol "Check" sollen alle Inseln und Brücken, die nicht mit der Lösung übereinstimmen, rot markiert werden. |  | 3
9 | Lösung anzeigen Die Lösung kann mitten im Spielverlauf angezeigt werden (Lösung definiert in XML-Datei). Durch Klicken auf den Button "Show Solution" erscheint ein Bestätigungsfenster ("Show" oder "Cancel"). Beim Klick auf "Show" wird das Spiel beendet und die Lösung angezeigt. Beim Klick auf "Cancel" wird das Fenster geschlossen und das Spiel kann weitergespielt werden. |  | 3
10 | Spielzeit stoppen Beim ersten Klick (erstellen einer Brücke) soll der Timer gestartet werden. Der Timer wird bei Erreichung der Lösung gestoppt. |  | 2
11 | Spiel schliessen Beim Schliessen des Spiels wird der Spieler gefragt, ob das aktuelle Spiel gespeichert werden soll oder nicht
12 | Scrum Diverses

## ProductBacklog
Hashi: Product Backlog
TeamSG: Philip Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
StoryID | Backlog Item | Category | Priority (1-5) | Sprint | Status | Datum erledigt | Verantwortlicher
12 | Scrum-Rollen verteilen | Planung | 5 | 1 | erledigt | 2016-04-19 | Team
12 | Userstories definieren | Planung | 5 | 1 | erledigt | 2016-04-19 | Team
12 | GitHub einrichten | Programmierung | 4 | 1 | erledigt | 2016-04-19 | Mazenauer
| Domänenmodell erstellen | Planung |  |  |  |  | Team
| Aus Domänenmodell grobes Klassendiagramm erstellen | Planung |  |  |  |  | Team
| Grundstruktur Java Projekt erstellt | Programmierung
| JavaFX Basis-Projekt erstellt (GUI) | Programmierung
GUI:
| Spiel laden (XML-Datei) | Programmierung
| Anzeige der möglichen Brücken | Programmierung
| Erstellen von Brücken (dreifach Toggle-Verhalten: 1 Brücke -> 2 Brücken -> keine Brücke) | Programmierung
| Spiel neu starten | Programmierung
| Spielzüge rückgängig machen | Programmierung
| Aktueller Spielstand speichern | Programmierung
| Fehler anzeigen | Programmierung
| Lösung anzeigen | Programmierung
| Spielzeit stoppen | Programmierung | 2 |  | erledigt |  | Hüppi
11 | Spiel schliessen (Spiel speichern oder nicht) | Programmierung |  |  | erledigt |  | Messmer
| Icons für Bedienfunktionen erstellen | Programmierung |  |  | erledigt |  | Schmid
| Spiele definieren in XML-Datei (Spiel, Lösungen) | Programmierung
| Dokumentation erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation
| Präsentation erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation
| Programm (Spiel) testen | Test
| Spielanleitung erstellen | Dokumentation

## SB01
Hashi: Sprint Backlog Woche 01
TeamSG: Philip Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 19. - 26. April 2016
StoryID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
11 | Scrum-Rollen verteilen | Planung
11 | Userstories definieren | Planung
11 | GitHub einrichten. | Programmierung

## SB02
Hashi: Sprint Backlog Woche 02
TeamSG: Philip Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 26. April - 03. Mai 2016
StoryID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
| Domänenmodell erstellen | Planung
| Aus Domänenmodell grobes Klassendiagramm erstellen | Planung
| Grundstruktur Java Projekt erstellt | Programmierung
1 | JavaFX Basis-Projekt erstellt (GUI) | Programmierung
Timer programmiert
Initial Test mit Graph
| Versuche mit GridPane | 2016-05-07
| Versuch Elemente direkt auf Pane zeichnen | 2016-05-10
| Restrukturierung TestGraph (Modell separiert, saubere API anbieten) | 2016-05-10
| Dokumentation Entwurf erstellt | 2016-05-10
| GUI: Anzeige von Nodes möglich | 2016-05-10
| GUI erweitern: vertikale und Horizontale Bridges | 2016-05-11
| Einheitliche Namensgebung für Controller und Viewer Klassen | 2016-05-17
| Highlighter für Feld hinzugefügt | 2016-05-17
| Korrektur Graph Traversierung für Neighbours | 2016-05-17
| Test auf Nachbarn | 2016-05-17
| Überprüfung, ob keine Überkreuzung vorhanden ist hinzugefügt | 2016-05-17
| Herausfiltern von kreuzenden Brücken hinzugefügt | 2016-05-17
| MainWindow mit allen benötigten Buttons versehen. Methoden vorbereitet. | 2016-05-18
| Anzeigen von Brücken Korrigiert richtiger platz ageladen | 2016-05-18
| Gui wird nach jedem Schritt neu gezeichnet. | 2016-05-18
| Vorschlag für Bridges mit Gewichtung. Anliegende Brücken werden angezeigt. Beim Verlassen der Brücken werden jedoch nicht bei allen die Highliter gelöscht. | 2016-05-22

## SB03
Hashi: Sprint Backlog Woche 03
TeamSG: Philip Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 03. - 10. Mai 2016
StoryID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
10 | Spielzeit stoppen | Programmierung | Hüppi
| Initial Test mit Graph | Programmierung | Mazenauer

## SB04
Hashi: Sprint Backlog Woche 04
TeamSG: Philip Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 10. - 17. Mai 2016
StoryID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
| Spiel schliessen (Spiel speichern oder nicht) | Programmierung
| Dokumentation erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | Müller
1 | GUI: Grundstruktur des GUI Programmiert$
Timer programmiert
Initial Test mit Graph
| Versuche mit GridPane | 2016-05-07
| Versuch Elemente direkt auf Pane zeichnen | 2016-05-10
| Restrukturierung TestGraph (Modell separiert, saubere API anbieten) | 2016-05-10
| Dokumentation Entwurf erstellt | 2016-05-10
| GUI: Anzeige von Nodes möglich | 2016-05-10
| GUI erweitern: vertikale und Horizontale Bridges | 2016-05-11
| Einheitliche Namensgebung für Controller und Viewer Klassen | 2016-05-17
| Highlighter für Feld hinzugefügt | 2016-05-17
| Korrektur Graph Traversierung für Neighbours | 2016-05-17
| Test auf Nachbarn | 2016-05-17
| Überprüfung, ob keine Überkreuzung vorhanden ist hinzugefügt | 2016-05-17
| Herausfiltern von kreuzenden Brücken hinzugefügt | 2016-05-17
| MainWindow mit allen benötigten Buttons versehen. Methoden vorbereitet. | 2016-05-18
| Anzeigen von Brücken Korrigiert richtiger platz ageladen | 2016-05-18
| Gui wird nach jedem Schritt neu gezeichnet. | 2016-05-18
| Vorschlag für Bridges mit Gewichtung. Anliegende Brücken werden angezeigt. Beim Verlassen der Brücken werden jedoch nicht bei allen die Highliter gelöscht. | 2016-05-22

## SB05
Hashi: Sprint Backlog Woche 04
TeamSG: Philip Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 17. - 24. Mai 2016
StoryID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
| Anzeige der möglichen Brücken | Programmierung
1 | GUI: Grundstruktur des GUI Programmiert$
Timer programmiert
Initial Test mit Graph
| Versuche mit GridPane | 2016-05-07
| Versuch Elemente direkt auf Pane zeichnen | 2016-05-10
| Restrukturierung TestGraph (Modell separiert, saubere API anbieten) | 2016-05-10
| Dokumentation Entwurf erstellt | 2016-05-10
| GUI: Anzeige von Nodes möglich | 2016-05-10
| GUI erweitern: vertikale und Horizontale Bridges | 2016-05-11
| Einheitliche Namensgebung für Controller und Viewer Klassen | 2016-05-17
| Highlighter für Feld hinzugefügt | 2016-05-17
| Korrektur Graph Traversierung für Neighbours | 2016-05-17
| Test auf Nachbarn | 2016-05-17
| Überprüfung, ob keine Überkreuzung vorhanden ist hinzugefügt | 2016-05-17
| Herausfiltern von kreuzenden Brücken hinzugefügt | 2016-05-17
| MainWindow mit allen benötigten Buttons versehen. Methoden vorbereitet. | 2016-05-18
| Anzeigen von Brücken Korrigiert richtiger platz ageladen | 2016-05-18
| Gui wird nach jedem Schritt neu gezeichnet. | 2016-05-18
| Vorschlag für Bridges mit Gewichtung. Anliegende Brücken werden angezeigt. Beim Verlassen der Brücken werden jedoch nicht bei allen die Highliter gelöscht. | 2016-05-22

## SB06
Hashi: Sprint Backlog Woche 04
TeamSG: Philip Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 24. -31. Mai 2016
StoryID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
| Icons für Bedienfunktionen erstellen | Programmierung | Schmid
| GUI: Icons hinzugefügt | Programmierung | Messmer
1 | GUI: Grundstruktur des GUI Programmiert$
Timer programmiert
Initial Test mit Graph
| Versuche mit GridPane | 2016-05-07
| Versuch Elemente direkt auf Pane zeichnen | 2016-05-10
| Restrukturierung TestGraph (Modell separiert, saubere API anbieten) | 2016-05-10
| Dokumentation Entwurf erstellt | 2016-05-10
| GUI: Anzeige von Nodes möglich | 2016-05-10
| GUI erweitern: vertikale und Horizontale Bridges | 2016-05-11
| Einheitliche Namensgebung für Controller und Viewer Klassen | 2016-05-17
| Highlighter für Feld hinzugefügt | 2016-05-17
| Korrektur Graph Traversierung für Neighbours | 2016-05-17
| Test auf Nachbarn | 2016-05-17
| Überprüfung, ob keine Überkreuzung vorhanden ist hinzugefügt | 2016-05-17
| Herausfiltern von kreuzenden Brücken hinzugefügt | 2016-05-17
| MainWindow mit allen benötigten Buttons versehen. Methoden vorbereitet. | 2016-05-18
| Anzeigen von Brücken Korrigiert richtiger platz ageladen | 2016-05-18
| Gui wird nach jedem Schritt neu gezeichnet. | 2016-05-18
| Vorschlag für Bridges mit Gewichtung. Anliegende Brücken werden angezeigt. Beim Verlassen der Brücken werden jedoch nicht bei allen die Highliter gelöscht. | 2016-05-22

## SB07
Hashi: Sprint Backlog Woche 04
TeamSG: Philip Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 31. - 07. Mai 2016
StoryID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
| Programm (Spiel) testen | Test | Team
| Dokumentation erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation
| Präsentation erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation
1 | GUI: Grundstruktur des GUI Programmiert$
Timer programmiert
Initial Test mit Graph
| Versuche mit GridPane | 2016-05-07
| Versuch Elemente direkt auf Pane zeichnen | 2016-05-10
| Restrukturierung TestGraph (Modell separiert, saubere API anbieten) | 2016-05-10
| Dokumentation Entwurf erstellt | 2016-05-10
| GUI: Anzeige von Nodes möglich | 2016-05-10
| GUI erweitern: vertikale und Horizontale Bridges | 2016-05-11
| Einheitliche Namensgebung für Controller und Viewer Klassen | 2016-05-17
| Highlighter für Feld hinzugefügt | 2016-05-17
| Korrektur Graph Traversierung für Neighbours | 2016-05-17
| Test auf Nachbarn | 2016-05-17
| Überprüfung, ob keine Überkreuzung vorhanden ist hinzugefügt | 2016-05-17
| Herausfiltern von kreuzenden Brücken hinzugefügt | 2016-05-17
| MainWindow mit allen benötigten Buttons versehen. Methoden vorbereitet. | 2016-05-18
| Anzeigen von Brücken Korrigiert richtiger platz ageladen | 2016-05-18
| Gui wird nach jedem Schritt neu gezeichnet. | 2016-05-18
| Vorschlag für Bridges mit Gewichtung. Anliegende Brücken werden angezeigt. Beim Verlassen der Brücken werden jedoch nicht bei allen die Highliter gelöscht. | 2016-05-22

## Div.
Dropdown
Category | Status | Teammitglieder
Planung | erledigt | Ghenzi
Programmierung | pendent | Hüppi
Test |  | Mazenauer
Dokumentation |  | Messmer
Müller
Schmid
Team