## UserStories
Hashi: User Stories
TeamSG: Philippe Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
StoryID | User Story | Priority (1-5) | Story Points (1-10)
1 | GUI Alle Funktionen des Spiels sind mit der Maus ausführbar. Graphische Darstellung des Spiels. | 5 | 10
2 | Spiel laden Neues Spiel aus Datei (XML) laden. Datei beinhaltet das Spiel sowie die Lösung des Spiels. | 5 | 7
3 | Anzeigen der möglichen Brücken Beim Überfahren einer Insel sollen die möglichen, abgehenden Brücken angezeigt werden. Wird die Insel mit der Maus verlassen, werden die möglichen Brücken wieder ausgeblendet. Fährt man mit der Maus auf eine der möglichen Brücke, bleibt diese angezeigt, die anderen möglichen Brücken werden ausgeblendet. | 4 | 9
4 | Erstellen von Brücken Durch Klicken auf eine mögliche Brücke soll beim ersten Klick eine, beim zweite Klick eine zweite Brücke erscheinen. Wird auf eine Zweifach-Brücke geklickt, verschwinden diese wieder. Hat eine Insel die Anzahl mögliche Brücken erreicht, wird diese Zahl durchgestrichen, es können keine weiteren Verbindung zu dieser Insel getätigt werden. | 5 | 9
5 | Spiel neu starten Das Spiel soll mit einem Klick auf ein Symbol neu gestartet werden können. Es wird auch der Timer neu gestartet. | 3 | 5
6 | Spielzüge rückgängig/wiederherstellen Mit Klick auf "Rückgängig" sollen alle Züge bis zum Startzustand rückgängig gemacht werden können. Mit "Wiederherstellen" können rückgängig gemachte Spielzüge wieder hergestellt werden. | 3 | 5
7 | Aktueller Spielstand speichern Der aktuelle Spielstand sollte gespeichert werden können (als XML-Datei). | 2 | 5
8 | Fehler anzeigen Beim Klicken auf das entsprechende Symbol "Check" sollen alle Inseln und Brücken, die nicht mit der Lösung übereinstimmen, rot markiert werden. | 3 | 9
9 | Lösung anzeigen Die Lösung kann mitten im Spielverlauf angezeigt werden (Lösung definiert in XML-Datei). Durch Klicken auf den Button "Show Solution" erscheint ein Bestätigungsfenster ("Show" oder "Cancel"). Beim Klick auf "Show" wird das Spiel beendet und die Lösung angezeigt. Beim Klick auf "Cancel" wird das Fenster geschlossen und das Spiel kann weitergespielt werden. | 3 | 4
10 | Spielzeit stoppen Beim ersten Klick (erstellen einer Brücke) soll der Timer gestartet werden. Der Timer wird bei Erreichung der Lösung gestoppt. | 2 | 4
11 | Spiel schliessen Beim Schliessen des Spiels wird der Spieler gefragt, ob das aktuelle Spiel gespeichert werden soll oder nicht | 2 | 3
12 | Diverses: Grundplanung Software, Software Testen, Dokumentation, Präsentation, Spielanleitung | 5

## ProductBacklog
Hashi: Product Backlog
TeamSG: Philippe Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
StoryID | ItemID | Backlog Item | Category | Priority (1-5) 1: low, 5: high | Sprint | Status | Datum erledigt | Verantwortlicher
12 | 1 | Scrum-Rollen verteilen | Planung | 5 | 1 | erledigt | 2016-04-19 | Team
12 | 2 | Userstories definieren | Planung | 5 | 1 | erledigt | 2016-04-19 | Team
12 | 3 | GitHub einrichten | Programmierung | 4 | 1 | erledigt | 2016-04-19 | Mazenauer
12 | 4 | Domänenmodell erstellen | Planung | 4 | 2 | erledigt | 2016-04-26 | Team
12 | 5 | Aus Domänenmodell grobes Klassendiagramm erstellen | Planung | 4 | 2 | erledigt | 2016-04-26 | Team
12 | 6 | Grundstruktur Java Projekt erstellt | Programmierung | 5 | 2 | erledigt | 2016-04-26 | Mazenauer
1 | 7 | JavaFX Basis-Projekt erstellt (GUI) | Programmierung | 5 | 2 | erledigt | 2016-04-26 | Messmer
1 | 8 | Testversuche mit Graph | Programmierung | 5 | 3 | erledigt | 2016-05-03 | Mazenauer
1 | 9 | GUI: Oberfläche gestalten | Programmierung | 5 | 3 | erledigt | 2016-06-05 | Messmer
1 | 10 | GUI: Testversuche Inseln mit Brücken verbinden | Programmierung | 5 | 3 | erledigt | 2016-05-07 | Messmer
1 | 11 | GUI: Buttons/Icons hinzugefügt | Programmierung | 4 | 5 | erledigt | 2016-05-24 | Messmer
2 | 12 | Spiel laden (XML-Datei) | Programmierung | 5 | 6 | erledigt | 2016-05-25 | Mazenauer
3 | 13 | Anzeige der möglichen Brücken | Programmierung | 5 | 4 | erledigt | 2016-05-17 | Messmer
4 | 14 | Erstellen von Brücken (dreifach Toggle-Verhalten: 1 Brücke -> 2 Brücken -> keine Brücke) | Programmierung | 5 | 3 | erledigt | 2016-05-24 | Mazenauer, Messmer
5 | 15 | Spiel neu starten | Programmierung | 4 | 6 | erledigt | 2016-06-05 | Schmid
6 | 16 | Spielzüge rückgängig/wiederherstellen | Programmierung | 2 | 3 | erledigt | 2016-05-01 | Ghenzi
7 | 17 | Aktueller Spielstand speichern | Programmierung | 2 | 6 | erledigt | 2016-05-25 | Messmer
8 | 18 | Fehler anzeigen | Programmierung | 3 | 6 | erledigt | 2016-05-31 | Mazenauer
9 | 19 | Lösung anzeigen | Programmierung | 3 | 6 | erledigt | 2016-05-31 | Mazenauer
10 | 20 | Spielzeit stoppen | Programmierung | 2 | 4 | erledigt | 2016-05-25 | Hüppi
11 | 21 | Spiel schliessen (Spiel speichern oder nicht) | Programmierung | 2 | 4 | erledigt | 2016-05-16 | Messmer
1 | 22 | Icons für Bedienfunktionen erstellen | Programmierung | 1 | 6 | erledigt | 2016-05-24 | Schmid
2 | 23 | Spiel Designer Modus (erstellen von Spielen direkt auf Oberfläche) | Programmierung | 3 | 6 | erledigt | 2016-05-25 | Messmer
12 | 24 | Product und Sprint Backlog erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | 5 | 7 | erledigt | 2016-06-06 | Müller
12 | 25 | Dokumentation erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | 2 | 7 | erledigt | 2016-06-06 | Team
12 | 26 | Software dokumentieren (JavaDoc) | Programmierung | 2 | 7 | erledigt | 2016-06-04 | Team
12 | 27 | Spielanleitung erstellen/einbinden | Dokumentation | 1 | 7 | erledigt | 2016-06-04 | Hüppi
12 | 28 | Präsentation erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | 1 | 7 | erledigt | 2016-06-05 | Team
12 | 29 | Programm testen: Testklassen schreiben | Programmierung | 3 | 6 | erledigt | 2016-05-01 | Schmid
12 | 30 | Programm testen: Metrik-Test, EclEmma, Junit | Test | 3 | 7 | erledigt | 2016-06-04 | Team

## SB01
Hashi: Sprint Backlog Woche 01
TeamSG: Philippe Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 19. - 25. April 2016
StoryID | ItemID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
11 | 1 | Scrum-Rollen verteilen | Planung | Team
11 | 2 | Userstories definieren | Planung | Team
11 | 3 | GitHub einrichten. | Programmierung | Mazenauer

## SB02
Hashi: Sprint Backlog Woche 02
TeamSG: Philippe Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 26. April - 02. Mai 2016
StoryID | ItemID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
12 | 4 | Domänenmodell erstellen | Planung | Team
12 | 5 | Aus Domänenmodell grobes Klassendiagramm erstellen | Planung | Team
12 | 6 | Grundstruktur Java Projekt erstellt | Programmierung | Mazenauer
1 | 7 | JavaFX Basis-Projekt erstellt (GUI) | Programmierung | Messmer
12 | 24 | Product und Sprint Backlog erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | Müller

## SB03
Hashi: Sprint Backlog Woche 03
TeamSG: Philippe Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 03. - 09. Mai 2016
StoryID | ItemID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
1 | 8 | Testversuche mit Graph | Programmierung | Mazenauer
1 | 10 | GUI: Testversuche Inseln mit Brücken verbinden | Programmierung | Messmer
4 | 14 | Erstellen von Brücken (dreifach Toggle-Verhalten: 1 Brücke -> 2 Brücken -> keine Brücke) | Programmierung | Mazenauer, Messmer
12 | 24 | Product und Sprint Backlog erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | Müller
6 | 16 | Spielzüge rückgängig/wiederherstellen | Programmierung | Ghenzi

## SB04
Hashi: Sprint Backlog Woche 04
TeamSG: Philippe Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 10. - 16. Mai 2016
StoryID | ItemID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
10 | 20 | Spielzeit stoppen | Programmierung | Hüppi
11 | 21 | Spiel schliessen (Spiel speichern oder nicht) | Programmierung | Messmer
3 | 13 | Anzeige der möglichen Brücken | Programmierung | Mazenauer, Messmer
4 | 14 | Erstellen von Brücken (dreifach Toggle-Verhalten: 1 Brücke -> 2 Brücken -> keine Brücke) | Programmierung | Mazenauer, Messmer
12 | 24 | Product und Sprint Backlog erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | Müller
12 | 25 | Dokumentation erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | Müller

## SB05
Hashi: Sprint Backlog Woche 04
TeamSG: Philippe Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 17. - 23. Mai 2016
StoryID | ItemID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
3 | 13 | Anzeige der möglichen Brücken | Programmierung | Mazenauer, Messmer
4 | 14 | Erstellen von Brücken (dreifach Toggle-Verhalten: 1 Brücke -> 2 Brücken -> keine Brücke) | Programmierung | Mazenauer, Messmer
1 | 11 | GUI: Buttons/Icons hinzugefügt | Programmierung | Messmer
12 | 24 | Product und Sprint Backlog erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | Müller

## SB06
Hashi: Sprint Backlog Woche 04
TeamSG: Philippe Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 24. -30. Mai 2016
StoryID | ItemID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
1 | 22 | Icons für Bedienfunktionen erstellen | Programmierung | Schmid
12 | 29 | Programm testen: Testklassen schreiben | Test | Schmid
1 | 11 | GUI: Buttons/Icons hinzugefügt | Programmierung | Messmer
1 | 9 | GUI: Oberfläche gestalten | Programmierung | Messmer
10 | 20 | Spielzeit stoppen | Programmierung | Hüppi
2 | 12 | Spiel laden (XML-Datei) | Programmierung | Mazenauer
5 | 15 | Spiel neu starten | Programmierung | Schmid
8 | 18 | Fehler anzeigen | Programmierung | Mazenauer
7 | 17 | Aktueller Spielstand speichern | Programmierung | Messmer
6 | 16 | Spielzüge rückgängig/wiederherstellen | Programmierung | Ghenzi
2 | 23 | Spiel Designer Modus (erstellen von Spielen direkt auf Oberfläche) | Programmierung | Mazenauer, Messmer
9 | 19 | Lösung anzeigen | Programmierung | Mazenauer
12 | 30 | Programm testen: Metrik-Test, EclEmma, Junit | Test | Mazenauer
12 | 25 | Dokumentation erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | Müller
12 | 24 | Product und Sprint Backlog erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | Müller

## SB07
Hashi: Sprint Backlog Woche 04
TeamSG: Philippe Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
Datum: 31. Mai - 07. Juni 2016
StoryID | ItemID | Backlog Item | Category | Verantwortlicher
12 | 29 | Programm testen: Testklassen schreiben | Test | Schmid
12 | 30 | Programm testen: Metrik-Test, EclEmma, Junit | Test | Team
12 | 27 | Spielanleitung erstellen/einbinden | Dokumentation | Hüppi
12 | 25 | Dokumentation erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | Team
12 | 28 | Präsentation erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | Team
9 | 19 | Lösung anzeigen | Programmierung | Mazenauer
6 | 16 | Spielzüge rückgängig/wiederherstellen | Programmierung | Ghenzi
1 | 9 | GUI: Oberfläche gestalten | Programmierung | Messmer
5 | 15 | Spiel neu starten | Programmierung | Schmid
12 | 26 | Software dokumentieren (JavaDoc) | Programmierung | Team
12 | 24 | Product und Sprint Backlog erstellen/nachtragen/fertigstellen | Dokumentation | Müller

## Dropdown
Dropdown
Category | Status | Teammitglieder
Planung | erledigt | Ghenzi
Programmierung | pendent | Hüppi
Test |  | Mazenauer
Dokumentation |  | Messmer
Müller
Schmid
Team
Mazenauer, Messmer