## ProductBacklog
Hashi: Product Backlog
TeamSG: Philip Mazenauer, Martin Messmer, Christian Schmid, Ghenzi, Joel Hüppi, Chris Müller
StoryID | User Story | Category | Priority (1-5) | Story Points (1-10) | Sprint | Status
1 | GUI Alle Funktionen des Spiels sind mit der Maus ausführbar. Graphische Darstellung des Spiels. Funktionen: - Spiel laden - Spiel neu starten - Zug rückgängig machen - Spielstand speichern - Fehler anzeigen - Lösung anzeigen - Spiel beenden und schliessen |  | 5 |  | 1
2 | Spiel laden Neues Spiel aus Datei (XML) laden. Datei beinhaltet das Spiel sowie die Lösung des Spiels. |  | 5
3 | Anzeigen der möglichen Brücken Beim Überfahren einer Insel sollen die möglichen, abgehenden Brücken angezeigt werden. Wird die Insel mit der Maus verlassen, werden die möglichen Brücken wieder ausgeblendet. Fährt man mit der Maus auf eine der möglichen Brücke, bleibt diese angezeigt, die anderen möglichen Brücken werden ausgeblendet. |  | 4
4 | Erstellen von Brücken Durch Klicken auf eine mögliche Brücke soll beim ersten Klick eine, beim zweite Klick eine zweite Brücke erscheinen. Wird auf eine Zweifach-Brücke geklickt, verschwinden diese wieder. |  | 5
5 | Spiel neu starten Das Spiel soll mit einem Klick auf ein Symbol neu gestartet werden können. Es wird auch der Timer neu gestartet. |  | 3
6 | Züge rückgängig machen Mit Klick auf "Retour" sollen alle Züge bis zum Startzustand rückgängig gemacht werden können. |  | 3
7 | Aktueller Spielstand speichern Der aktuelle Spielstand sollte gespeichert werden können (als XML-Datei). |  | 2
8 | Fehler anzeigen Beim Klicken auf das entsprechende Symbol "Check" sollen alle Inseln und Brücken, die nicht mit der Lösung übereinstimmen, rot markiert werden. |  | 3
9 | Lösung anzeigen Die Lösung kann mitten im Spielverlauf angezeigt werden (Lösung definiert in XML-Datei). Durch Klicken auf den Button "Show Solution" erscheint ein Bestätigungsfenster ("Show" oder "Cancel"). Beim Klick auf "Show" wird das Spiel beendet und die Lösung angezeigt. Beim Klick auf "Cancel" wird das Fenster geschlossen und das Spiel kann weitergespielt werden. |  | 3
10 | Spielzeit stoppen Beim ersten Klick (erstellen einer Brücke) soll der Timer gestartet werden. Der Timer wird bei Erreichung der Lösung gestoppt. |  | 2

## SprintBacklog01
StoryID | User Story | Category | Priority (1-5) | Story Points (1-10) | Status
| Userstories erstellen. GitHub einrichten. Rollenverteilung |  | 5 |  | erledigt
| Domänenmodell erstellen |  | 5 |  | erledigt
| Aus Domänenmodell grobes Klassendiagramm erstellen |  | 5 |  | erledigt
| Grundstruktur Java Projekt erstellt |  | 5 |  | erledigt
1 | GUI: Grundstruktur des GUI Programmiert$ |  | 5 |  | erledigt